## Sheet1
任务名称 | 输入 | 输出
需求分析
项目计划制定 | G08人力，时间，microsoft office word，microsoft office powerpoint，microsoft office project，microsoft office visio，sourcetree | 项目ppt-v1.0.0(ppt)，项目计划-v1.0.0(word)，Gantt-v1.0.0(project)，wbs-v1.0.0(visio)
第二周小组会议 | G08人力，时间，microsoft office word，sourcetree | 第二周会议记录(word)
项目计划修改 | 项目ppt-v1.0.0(ppt)，项目计划-v1.0.0(word)，Gantt-v1.0.0(project)，wbs-v1.0.0(visio)，microsoft office word，microsoft office powerpoint，microsoft office project，microsoft office visio，sourcetree | 项目ppt-v1.1.0(ppt)，项目计划-v1.1.0(word)，Gantt-v1.1.0(project)，wbs-v1.1.0(visio)
第三周小组会议 | G08人力，时间，microsoft office word，sourcetree | 第三周会议记录(word)
《PMBOK》学习 | G08人力，时间，microsoft office word，sourcetree | 《PMBOK》读后感(word)
项目计划评审 | 项目ppt-v1.1.0(ppt)，项目计划-v1.1.0(word)，Gantt-v1.1.0(project)，wbs-v1.1.0(visio)，microsoft office word，microsoft office powerpoint，microsoft office project，microsoft office visio，sourcetree | 项目ppt-v2.0.0(ppt)，项目计划-v2.0.0(word)，Gantt-v2.0.0(project)，wbs-v2.0.0(visio)
项目可行性分析 | G08人力，时间 | 可行性分析(word)
项目需求分析 | G08人力，时间 | 需求分析(word)，需求ppt(ppt)
需求分析评审 | 需求分析(word)，需求ppt(ppt) | 需求分析-v2.0.0(word)，需求ppt-v2.0.0(ppt)
规格说明
项目规格说明 | G08人力，时间 | 规格说明(word)
规格说明审核 | 规格说明(word) | 规格说明-v2.0.0(word)
系统设计
功能分解 | G08人力，时间 | 总体设计(word)，详细设计(word)
游戏素材收集 | G08人力，时间，总体设计(word)，详细设计(word) | 总体设计-v1.1.0(word)，详细设计-v1.1.0(word)
软件结构设计 | G08人力，时间，需求分析-v2.0.0(word)，可行性分析(word)，项目计划-v1.1.0(word)，总体设计-v1.1.0(word)，详细设计-v1.1.0(word) | 总体设计-v1.2.0(word)，详细设计-v1.2.0(word)
总体设计报告 | G08人力，时间，总体设计-v1.1.0(word) | 总体设计-v2.0.0(word)
界面设计 | G08人力，时间，需求分析-v2.0.0(word)，可行性分析(word)，项目计划-v1.2.0(word)，总体设计-v2.0.0(word)，详细设计-v1.2.0(word) | 详细设计-v1.3.0(word)
模块设计 | G08人力，时间，需求分析-v2.0.0(word)，可行性分析(word)，项目计划-v1.3.0(word)，总体设计-v2.0.0(word)，详细设计-v1.3.0(word) | 详细设计-v1.4.0(word)
关键算法设计 | G08人力，时间，需求分析-v2.0.0(word)，可行性分析(word)，项目计划-v1.4.0(word)，总体设计-v2.0.0(word)，详细设计-v1.4.0(word) | 详细设计-v1.5.0(word)
详细设计报告 | G08人力，时间，详细设计-v1.5.0(word) | 详细设计-v1.6.0(word)
总体设计和详细设计评审 | 总体设计-v2.0.0(word)，详细设计-v1.6.0(word) | 详细设计-v2.0.0(word)
编码和单元测试
Unity3d学习 | G08人力，时间 | 学习报告(word)
编码学习 | G08人力，时间 | 学习报告(word)
程序设计 | G08人力，时间 | 学习报告(word)
单元测试 | G08人力，时间 | 测试报告(word)
综合测试
项目综合测试 | G08人力，时间 | 测试报告(word)
项目测试评审 | 测试报告(word) | 测试报告-v2.0.0(word)
项目维护
PPT准备 | G08人力，时间 | 总评审ppt(ppt)
使用说明编写 | G08人力，时间 | 使用说明(word)
用户培训 | G08人力，时间 | 用户培训总结(word)
软件维护 | G08人力，时间 | 项目维护总结(word)
项目总结
文案、源代码提交 | G08人力，时间 | 项目总结报告(word)，总评审ppt(ppt)，SE2018春-G08-迷城逃亡(app)
项目总评审 | 项目总结报告(word)，总评审ppt(ppt)，SE2018春-G08-迷城逃亡(app) | 项目总结报告-v2.0.0(word)，总评审ppt-v2.0.0(ppt)，SE2018春-G08-迷城逃亡-v2.0.0(app)